Приложение

к приказу комитета по образованию

от ___29.06.2015№__231-А

Комплексный план

мероприятий по обеспечению доступной среды для детей –инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Рубцовском районе в 2015-2016 годы

- Общие положения

  - Цель Комплексного плана мероприятий по обеспечению доступной среды для детей- инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Рубцовском районе на 2015-2016 годы (далее Комплексный план): создание в образовательных организациях условий, позволяющих обеспечить полноценную инклюзию детей- инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по их месту жительства.

  - Задачи комплексного плана: реализация комплекса мероприятий, направленных на:

создание материально- технических условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа инвалидов, их пребывания и обучения в образовательной организации (обеспечение архитектурной доступности);

оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышение эффективности использования оборудования переданного ресурсной базовой школе в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы.

  - Для целей Комплексного плана используются следующие понятия:

инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья- физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий (далее обучающийся с ОВЗ);

адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

дети – инвалиды- дети, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения роста и развития ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, ориентации, контролю за своим поведением, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем, в отношении которых вынесено решение федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности с выдачей соответствующего документа ( в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»);

специальные ресурсы- специальное, в том числе учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование для организации коррекционной работы и обучения детей- инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; средства для обеспечения их беспрепятственного доступа в образовательную организацию;

ресурсная базовая школа совместного обучения детей- инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц не имеющих нарушений развития- общеобразовательная организация, включенная в реализацию государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015годы, реализующая основные образовательные программы, и осуществляющая на условиях заключения договора о взаимодействии с иной образовательной организацией совместного обучения детей- инвалидовобучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц не имеющих нарушений развития, передачу специальных ресурсов, оказание методической помощи по организации образовательного процесса таких обучающихся, в которую может быть организована транспортная доставка детей- инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из ближайших населенных пунктов.

- Индикаторы и показатели эффективности реализации Комплексного плана

| № | Индикаторы | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений являющихся ресурсной базовой школой, в общем количестве общеобразовательных учреждений Рубцовского района (в %) | 4,7 |  | 4,7 |
| 2. | Доля образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, имеющих возможность на условиях договора использовать специальные ресурсы ресурсной базовой школы для обеспечения совместного обучения детей- инвалидов, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушения в развитии, в общем количестве общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования в Рубцовском районе (в%) | 4,7 |  | 100 |
| 3 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших специальную подготовку, в том числе с использованием специальных учебных модулей, и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений Рубцовского района, прошедших курсы повышения квалификации (в%) | 2,8 |  | 12,28 |

- Мероприятия Комплексного плана

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и заключение соглашения между Администрацией Алтайского края и Администрацией Рубцовского района на проведение мероприятий по формированию базовой образовательной организации | июнь 2015г | Субботин Р.В. | Соглашение между Администрацией Алтайского края и Администрацией Рубцовского района на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Рубцовского района на проведение мероприятий по формированию базовой образовательной организации обеспечивающей совместное обучение детей-инвалидов, обучающихся ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития. |
| 1.2. | Разработка перечня первоначальных работ по созданию без барьерной среды в базовой школе | июнь-июль 2015 | Ядрина Н.В. | Определены объекты работы по созданию безбарьерной среды в базовой школе |
| 1.3. | Подготовка нормативно- правовых документов о созданииресурсной базовой школы в районе на базе МБОУ «Веселоярская СОШ» | август 2015 | Костина М.В. | Создание ресурсной базовой школы для обеспечения возможностей использовать на условиях договора специальные ресурсы ресурсной базовой школы |
| 1.4. | Проведение работ в МБОУ «Веселоярская СОШ» по созданию условий, обеспечивающих совместное обучение детей- инвалидов, детей ОВЗ и лиц не имеющих нарушения развития в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» 2011-2015гг» | октябрь- ноябрь 2015 | Ядрина Н.В. | Сформированы условия безбарьерной среды в образовательной учреждении |
| - Методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в селекторных совещаниях руководителей и специалистов комитета по образованию по вопросам организации обучения детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья | по графику | Субботин Р.В., Маслова Н.А., Костина М.В., Верхогляд Г.В. | Обеспечение методической поддержкой работников образования по вопросам обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов |
| 2.2 | Участие в семинарах- совещаниях для руководителей и педагогических работников на базе площадок методического сопровождения общеобразовательных учреждений не являющихся коррекционными | в соответствии с планом работы площадок | Костина М.В. Верхогляд Г.В. | Развитие профессиональной компетенции педагогических работников, осуществляющих совместное обучение детей- инвалидов, детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития. |
| 2.3 | Проведение семинара для педагогов- психологов, социальных педагогов по теме «Психолого- педагогическое сопровождение детей- инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы» | февраль 2016г | Кожуркина Е.В. | Развитие профессиональной компетенции педагогов- психологов |
| 2.4 | Организация деятельности районной группы педагогов-психологов по психолого-педагогическому сопровождению детей-инвалидов, детей с ОВЗ | в соответствии с планом работы группы | Кожуркина Е.В., Сасова О.А. | Обеспечение психолого-педагогической поддержки детей-инвалидов, детей с ОВЗ |
| 2.4 | Подготовка рекомендаций и нормативных документов по организации работы с ресурсной базовой школой | сентябрь- октябрь 2015г. | Костина М.В. | Методические рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных учреждений по организации работы с ресурсной базовой школой. |
| 3. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития | постоянно | Верхогляд Г.В. | Развитие профессиональных компетенций педагогических работников общеобразовательных учреждений, обеспечивающих совместное обучение детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей, не имеющих нарушений развития |
| 4. Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования для ресурсной базовой школы для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, детей ОВЗ | октябрь- декабрь | Костина М.В. | Обеспечение условий для совместного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ и детей не имеющих нарушений развития. |
| 5. Обеспечение архитектурной доступности ресурсной базовой школы |  |  |  |  |
| 5.1 | Обустройство прилегающей территории школы | октябрь- ноябрь 2015 | Ядрина Н.В. | Создание безбарьерных условий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5.2 | Обустройства здания школы | октябрь-ноябрь 2015 | Ядрина Н.В. | Создание безбарьерных условий для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья |