Приложение

к приказу комитета по образованию

Рубцовского района

от «13  » октября 2023 г. №359

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Рубцовском районе в 2023/2024 учебном году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2023 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Сбор статистических данных по итогам основного и дополнительного этапа ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году | Август 2023 | Костина М.В. Шац А.А. | Ознакомление с результатами ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ |
| 1.2 | Анализ результатов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Рубцовском районе в 2023 году (далее - ГИА -2023) | Октябрь - ноябрь 2023 | Костина М.В. | Проведение анализа по результатам ГИА-2023 Оп. Определены «зоны риска» по итогам ГИА Определены основные направления и задачи по подготовке к ГИА в 2024 году. |
| 1.3 | Анализ предметных результатов ГИА-9 и ГИА - 11 общественными методистами района на РМО педагогов- предметников | Октябрь - ноябрь 2023 | Кожуркина Е.В, | Выявлены предметные дефициты обучающихся и дефициты профессиональных компетенций педагогов на основе результатов ГИА-2023, определены задач на 2024 год |
| 1.4 | Проведение совещания с руководителями школ «Итоги государственной итоговой аттестации в 2023году в Рубцовском районе» | Ноябрь 2023 | Костин В.Н. | Принятие управленческих решений по итогам ГИА-2023. Определены муниципальные задачи по подготовке к ГИА |
| 1.5 | Участие в краевом совещании по итогам ГИА- 2023 и определений задач на 2024год | Ноябрь 2023 | Костин В.Н. Костина М.В. Шац А.А. Кожуркина Е.В. | Определены основные направления работы по подготовке к ГИА в 2024году |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 2.1 | Прохождение курсов повышения квалификации учителями по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА т.ч.: 1.Разработка и реализация программ по предметам в соответствии с ФОП. 2.Преодоление дефицитов в практической грамотности учащихся при подготовке к ГИА по предметам ЕГЭ и ОГЭ. 2. Прохождение курсовой подготовки учителями предметниками на основе выявленных профессиональных дефицитов в соответствии с планом графиком ПК | В соответствии с планом курсовой переподготовки на 2023/2024 учебный год | Кожуркина Е.В., руководители школ Кожуркина Е.В. | Прохождение курсов ПК в соответствии с графиком мероприятий по повышению квалификации для учителей Повышению квалификации учителей |
| 2.2 | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам: - участие педагогов в вебинарах краевых МО, вебинарах ФЦТ ФИПИ - консультационная поддержка педагогическим работникам образовательных учреждений района общественными методистами районных МО, учителями высшей категории | В соответствии с краевым планом и планом работы комитета по образованию | Кожуркина Е.В. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.3 | Трансляция эффективных педагогических практик: методические семинары, семинары-практикумы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); | В соответствии планом работы комитета по образованию и планов районных методических объединений | Кожуркина Е.В., руководители районных методических объединений | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов на уровне района. Методическое сопровождение подготовки учащихся к ГИА |
| 2.4 | Участие обучающихся 11 классов в ВПР | Март 2024 | Костина М.В., руководители школ | Выявление предметных дефицитов учащихся. Устранение причин. |
| 2.5 | Участие выпускников 9 и 11 класса в тренировочных тестированиях по диагностике знаний, проводимых РЦОИ Алтайского края. | Ноябрь - декабрь 2023г., Март-апрель 2024 | Костина М.В., Руководители школ | Своевременное выявление пробелов в знаниях учащихся. Организация индивидуальной работы |
| 2.6 | Мониторинг успеваемости и качества знаний выпускников 9 и 11 класса по итогам промежуточной аттестации в текущем учебном году | Декабрь 2023, март 2024г. | Костина М.В., Руководители школ | Приняты управленческие решения. Скорректированы действия по устранению выявленных проблем |
| 2.7 | Проведение консультаций и индивидуальных занятий с выпускниками. Участие в вебинарах и интернет курсах по подготовке к ЕГЭ Реализация дистанционных курсов по русскому языку и математике «Шаг вперед» | В течение 2023-2024 учебного года | Руководители школ | Организованы дополнительные занятия с учащимися по подготовке к ГИА |
| 2.8 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (консультации, выполнение индивидуального плана занятий) | В течение 2023-2024 учебного года | Руководители школ | Подготовка учащихся, не прошедших ОГЭ в 2023 году к ОГЭ-2024г. |
| 2.9 | Индивидуальная работа с учащимися претендующими на медаль «За особые успехи в учении» в 2024г. | В течение 2023-2024 учебного года | Костина М.В. Руководители школ | Подготовка учащихся к ГИА |
| 2.10 | Методическое сопровождение общеобразовательных школ с низкими образовательными результатами ГИА (Новоалександровская СОШ, Куйбышевская СОШ Веселоярская СОШ, Ракитовская СОШ) | В течение 2023-2024 учебного года | Кожуркина Е.В. Костина М.В. | Повышение качества образовательных результатов обучающихся. |
| 2.11 | Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА ЕГЭ с участием работников ППЭ и выпускников | Февраль-май | Костина М.В. | Отработана технология проведения ЕГЭ в ППЭ |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Доведение до сведения руководителей школ, выпускников и их родителей нормативно правовых документов федерального и краевого уровня по проведению ГИА в 2024г. | Октябрь 2023- май 2024г. | Костина М.В. Руководители школ | Ознакомление с нормативно правовыми документами федерального и краевого уровня по проведению ГИА- 2024г. |
| 3.2 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края. Подготовка приказов комитета по образованию, информационных писем для направления в образовательные учреждения района | Октябрь 2023- май 2024г. | Костина М.В. | Подготовлены приказы, информационные письма на муниципальном уровне |
| 3.2.1 | ГИА–9: |  | Костина М.В. Шац А. А. |  |
|  | – определение перечня ППЭ; | Январь 2024 |  |  |
|  | - направление в МО Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–2024 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | Январь 2024 |  |  |
|  | - определение списка выпускников ОВЗ, сдающих ГВЭ; | Ноябрь- январь 2023г. |  |  |
|  |  | Апрель 2024 | М.В. Костина | Подготовлены нормативно- правовые акты |
|  | - приказ о подготовке и проведению ГИА в Рубцовском районе; - о проведении итогового собеседования; - о подготовке ППЭ к ГИА; - о дополнительном этапе ГИА ОГЭ | Октябрь 2023 Январь 2024 Апрель 2024 Август 2024 |  |  |
| 3.2.2 | ГИА-11: Определение списка лиц для утверждения в МО Алтайского края, привлекаемых к ЕГЭ- 2024г: | январь 2024 | М.В. Костина |  |
|  | - представители ГЭК–11, руководитель пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы, члены ГЭК |  |  |  |
|  | Подготовка информации о ППЭ ЕГЭ и ОГЭ, а также ППЭ на дому для утверждения его в перечне ППЭ в Алтайском крае; | апрель 2024 |  |  |
|  | - приказ о подготовке и проведении ГИА- 2024; - о проведении итогового сочинения(изложения); - о подготовке ППЭ к ГИА | До 20 октября 2023 Ноябрь 2023 Апрель 2023 | Костин В.Н. | Определение плана мероприятий по подготовке и проведению ГИА-2024 |
| 3.3 | Обновление нормативно-правового сопровождения, методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2024 году на сайте комитета по образованию Рубцовского района | Октябрь 2023г. – июнь 2024г. | Шац А.А. | Размещены в открытом НПА, формы заявлений |
| 3.4 | Подготовка информационных писем в межведомственные учреждения в целях организованного проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Апрель 2024 | Костина М.В. | Обеспечено межведомственное взаимодействие ппри проведении ГИА |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11 |  |  |  |  |
| 4.1 | – приобретения расходных материалов в ППЭ( бумаги, флеш-накопителей для записи ответов и передачи ЭМ) - приобретение гигиенических и дезинфицирующих средств в ППЭ | Апрель- май 2024 | Костина М.В. Руководители ОО | Подготовлена смета расходов на ГИА-2024 |
| 4.2 | Приказ на оплату работникам ППЭ ЕГЭ и ОГЭ в 2024году | Сентябрь 2024 | Костина М.В. | Выплаты работникам ППЭ ЕГЭ и ОГЭ |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в серии краевых вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11. | По плану КАУ ДПО АИРО, и РЦОИ Алтайского края | Костина М.В., Шац А.А., руководители ППЭ в 2024г, организаторы в аудиториях, руководители школ: Артеменко И.А., Усольцев В.Н., Максимяк О.Ю. | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 |
|  | – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; – о подготовке и проведению итогового собеседования в Алтайском крае; | Ноябрь 2024 Январь 2024 | Костина М.В., Шац А.А., |  |
|  | Муниципального уровня: |  |  |  |
|  | – Порядок проведения ГИА в 2024 году; - организация проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в ППЭ | Ноябрь-декабрь 2023 Май 2024 |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2024 году. | Март 2024 |  |  |
| 5.2 | Организация и проведение: |  |  |  |
| 5.2.2 | на муниципальном уровне обучающих семинаров практикумов с последующим тестированием для проведения ГИА–9: -руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ ГИА–11: – организаторов ППЭ | Апрель – май 2024 | Костина М.В. Соколова О.Н. Гнучий Я.В. Семенова И.В. | Обучение ответственных лиц. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024 |
| 5.2.3 | Обучение лиц привлекаемых к проведению ГИА - 11 на цифровой образовательной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Март- май 2024 | Костина М.В. | Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024. Получение сертификата дистанционного обучения |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май 2024 для ГИА–11: февраль-май 2024 | Костина М.В., руководители ОО | Соблюдение норм НПА ГИА при проведении экзамена в ППЭ |
| 5.4 | Обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать полного пакета в ППЭ», «Технологии передачи КИМ в ППЭ», проведение КЭГЭ по информатике и ИКТ, по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. | Февраль – май 2024 | Костина М.В. | Прохождение обучения. Повышение профессиональной компетентности по вопросам подготовки и проведения ГИА-2024. |
| 5.5. | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, организаторов в аудитории, руководителей ОУ, педагогов по вопросам проведения ГИА-2024. | январь– август 2024 | Костина М.В., Шац А.А. | Получение консультационной помощи |
| 6. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |  |  |  |  |
| 6.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2024 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Октябрь 2024 | Костина М.В., Шац А.А., Руководители ОУ | Информация о количестве участников |
| 6.3 | Формирование сведений в муниципальной информационной системе обеспечения ГИА-2024 для региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными нормативными документами и планом- графиком РЦОИ: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ; | в соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, и планом РЦОИ Алтайского края по внесению сведений в РИС | Шац А.А. | Своевременно сформированные сведения в РИС |
| 6.4 | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | за 1 месяц до начала экзамена | Костина М.В. | Наличие ЭЦП |
| 6.5 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – Направление в ОУ Порядка проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; | Октябрь 2024 | Костина М.В. | Подготовлены организаторы, эксперты, руководители школ к проведению сочинения |
|  | – обучение на региональном и муниципальном уровнях экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); |  | Руководитель РМО русского языка и литературы |  |
|  | – организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | декабрь 2023, февраль 2024г., май 2024 | Костина М.В. Руководители ОУ | Допуск учащихся к ГИА-2024 |
| 6.6 | Осуществление межведомственного взаимодействия комитета по образованию Рубцовского района с ОП МВД РФ «Рубцовский», ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Центральная районная больница», РЭС по ЗЭС Рубцовского района, ГИПДД,в том числе: | Основной период (май-июнь) ГИА–2024; Дополнительный период (сентябрь 2024) | Костина М.В. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 2024 |
| 6.6.1 | - организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» г. Рубцовск по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; - подготовка графика- расписания ГИА ЕГЭ и ОГЭ в межведомственные организации для оказания содействия в период проведения ГИА-2024 | Февраль –май 2024 Май 2024 | Костина М.В., Артеменко И.А.- директор МБОУ «Безрукавская СОШ» ППЭ ЕГЭ | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11, ГИА-9 |
| 6.7. | Подготовка акта готовности ППЭ и акта готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | май 2024 | Костина М.В. Шац А.А. Артеменко И.А. Усольцев В.Н. Максимяк О.Ю. | Акты готовности. Проверены и подготовлены ППЭ |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ); | Май-июнь2024 | Костина М.В. Артеменко И.А. Усольцев В.Н. Максимяк О.Ю. | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | – сбор данных в МО Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; - Прохождение территориальной ПМПК обучающихся с ОВЗ для установления режима прохождения аттестации – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ во время проведения ГИА | Январь-февраль2024 Ноябрь – декабрь 2024 Май-июнь 2024 | Костина М.В. Руководители школ Руководители ППЭ, руководители ОУ на базе которых находится ППЭ | Созданы условия для прохождения ГИА для лиц с ОВЗ |
| 6.9 | Подготовка списка общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей в ППЭ Рубцовского района: – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; - Подготовка обучающей брошюры для общественных наблюдателей; - участие в вебинаре для аккредитованных в общественные наблюдатели ГИА-2024 | Март-Апрель 2024 Апрель 2024 | Костина М.В., Руководители школ | Аккредитованы общественные наблюдатели Выданы удостоверения Повышен уровень компетенции общественных наблюдателей |
| 6.10 | Организация работы общественных наблюдателей в ППЭ | Май-июнь, сентябрь 2024 | Костина М.В | Соблюдение Порядка ГИА |
| 6.11 | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий, членами ГЭК | май 2024 | Костина М.В., Руководители школ | Проведение инструктажа |
| 6.13 | Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» г. Рубцовск по вопросам организации видеонаюлюдения в ППЭ ЕГЭ | Апрель -май 2024 | Костина М.В. Артеменко И.А, | Соблюдение требований порядка ГИА -11 |
| 6.14 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ | Май 2024 | Шац А.А. Артеменко И.А. директор школы | Соблюдение требований порядка ГИА -11 |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Октябрь 2023 – август 2024 | Костина М.В., Шац А.А. | Работа «горячей линии» |
| 7.2 | Организация консультационной помощи выпускникам районным методическим объединение психологов | Январь- апрель 2024 | Кожуркина Е.В. | Работа консультационного пункта |
| 7.3 | Информационное наполнение сайта комитета по образованию (раздел ЕГЭ и ОГЭ) | Октябрь 2023 – – август 2024 | Шац А.А. | Актуальная информация по ГИА |
| 7.4 | Организация информационной работы в общеобразовательных учреждениях по вопросам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2023-2024 учебном году. | в течение учебного года | Руководители школ | План информационного сопровождения ГИА. Наличие стендов, рубрики ГИА на сайте ОУ, протоколы родительских собраний. |
| 7.5 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на совещаниях с руководителями ОУ | Ноябрь 2023, январь, февраль, апрель, май 2024 | Костина М.В. | Включение вопросов проведения ГИА в график совещаний. Принятие управленческих решений. |
| 7.6 | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках: - краевого родительского собрания; - районных родительских собраний; - школьных родительских собраний | Октябрь 2023г. март и май 2024г. | Костина М.В.,Шац Л.А. Руководители школ | Включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения родительских собраний. Информированность в вопросах ГИА родительской общественности |
| 7.8 | Направление информации в ОУ. Размещение на сайте комитета по образованию информации: | в течение 2023-2024 учебного года | Костина М.В., Щац Л.А., Руководители школ | Своевременное информирование всех участников ГИА |
| 7.8.1 | по ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках проведения итогового собеседования; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными нормативными документами | Костина М.В., Щац Л.А., Руководители школ | Своевременное информирование участников ГИА |
| 7.8.2 | по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | В соответствии со сроками, установленными нормативными документами | Костина М.В., Щац Л.А., Руководители школ | Своевременное информирование участников ГИА |
| 7.9 | Оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА–9, ГИА–11 в 2023-2024 учебном году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | обновление информации в течение учебногогода | Руководители школ | Оформлены информационные стенды в ОУ. Информированность всех участников ГИА-2024 года |
| 7.10 | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА - 11 | в течение 2023-2024 учебного года | Руководители ОУ, школьные психологи, психологи опорных школ | Повышение психологической стрессоустойчивости учащихся |
| 7.11 | Участие школ в профориентационных ярмарках « Старт к успеху», «Ярмарка профессий» | По графику проведения | Костина М.В. Соколова О.Н. | Оказание профориентационной консультации родителям, выпускникам преподавателями Вузов края |
| 7.12 | Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Март 2024 | Костина М.В. | Участие родительской общественности в акции. ознакомление родителей выпускников с порядком проведения ЕГЭ |
| 8. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 8.1 | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11: - МБОУ «Новоалександровская СОШ»; - МБОУ «Куйбышевская СОШ»; - МБОУ «Ракитовская СОШ»; - МБОУ «Веселоярская СОШ» | По плану учредительного контроля | Костина М.В. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля Принятие управленческих решений. |
| 8.2 | Мониторинг результатов учащихся по итогам четвертной и полугодовой промежуточной аттестации. Мониторинг оценочных процедур ВПР Посещение уроков учителей в рамках выездов в школы. Мониторинг успеваемости учащихся 11 класса, учащихся претендующих на аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» Мониторинг успеваемости учащихся 9 класса, в том числе учащихся не прошедших ГИА в 2023г | 1 раз в четверть, март 2024 | Костина М.В., | Информационная справка. Контроль выполнения программ, повторение материала. |
| 8.3. | Проверка готовности ППЭ | Май 2024 | Костина М.В., руководители школ на базе которых ППЭ, руководители ППЭ ЕГЭ и ОГЭ | Протокол готовности ППЭ |
| 8.4. | Контроль за ходом проведения ГИА | Май- июнь, сентябрь 2024 | Костина М.В., руководители школ | Своевременное принятие решений по вопросам ГИА. |
| 8.5 | Контроль за участием общественных наблюдателей в ППЭ | Май- июнь 2024 | Костина М.В. и члены ГЭК, уполномоченные члены ГЭК | Соблюдение порядка проведения ГИА |
| 8.6 | Анализ форм 12- МАШ «Контроль выхода участников ЕГЭ и ОГЭ из аудитории» | Июнь 2024 | Костина М.В. и члены ГЭК, уполномоченные члены ГЭК | Соблюдение порядка проведения ГИА |